آئین نامه طرحهای پژوهشی

مقدمه

آيين‌نامه طرح‌هاي پژوهشي دانشگاه صنعتی کرمانشاه با توجه به سياست‌ها و اولويت‌هاي پژوهشي و فناوري كشور و درک اهمیت هدایت طرحهای پژوهشی به سمت حل مشکلات صنعت و جامعه و به عنوان مکملی برای آيين‌نامه اعتبار پژوهشي اعضاي هيأت علمي دانشگاه صنعتی کرمانشاه مورد تدوين قرار گرفته است. نظارت بر حسن اجراي اين آيين‌نامه به عهده معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه خواهد بود.

ماده1: اهداف

1-1- شفاف سازي فرآيند تصويب و اجراي طرح‌هاي پژوهشي

1-2- افزايش كيفيت و هدفمند‌سازي فعاليت‌هاي پژوهشي

1-3- سرمايه‌گذاري بهينه براي دستيابي به نتايج مطلوب پژوهشي

1-4- سوق دادن طرح‌هاي پژوهشي به سمت توليد دانش فني، کالاها و خدمات دانش بنیان و ايجاد ارتباط با صنعت و جامعه

1-5- کمک به اجرای آئین نامه اعتبار پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی کرمانشاه

ماده2: تعاریف

طرح‌ پژوهشي: به فعاليت‌هاي پژوهشي اعضای هيأت علمي گفته مي‌شود كه در راستاي ارتقاي علمي دانشگاه در سطح ملي و بين‌المللي و رفع نياز‌ها و مشكلات كشور باشد. اين طرح‌ها در قالب فرم‌ پيشنهاد طرح پژوهشي توسط اعضاء هيأت علمي ارائه شده و مراحل تصويب و اجراي آنها در چارچوب قوانين و مقررات آیین نامه حاضر انجام شود.

مجري: یک نفر از اعضای هيأت علمي دانشگاه است كه مسئوليت اجراي طرح پژوهشي و تسويه حساب با معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه را بر عهده دارد. ميزان مشاركت مجري، مساوي يا بيشتر از ساير همکاران طرح پژوهشی است.

همكاران: افرادي كه در اجرای طرح‌هاي پژوهشی با مجری همکاری مینمایند. همکار طرح میتواند از اعضای هیئت علمی دانشگاه، دانشجویان دانشگاه و یا سایر متخصصان خارج از دانشگاه باشد.

تبصره1: امتیازدهی به مجری و سایر همکاران بر اساس درصدهای تعیین شده در شیوه نامه آئین نامه ارتقاء می باشد.

ماده3:انواع طرح هاي پژوهشی

3-1- طرح هاي پژوهشي متكي به اعتبار پژوهشی (گرنت) اعضای هیئت علمی

‌3-1-1- طرح‌هاي پژوهشي بنیادی:

اين نوع از طرح‌ها به هر دو صورت تجربي یا نظري، با هدف توليد علم و گسترش مرزهاي دانش تعريف و اجرا مي‌شوند. ماحصل این طرحها فاقد نتایج عملی فوری هستند و معمولاً به صورت مقالات در مجلات و همایشهای معتبر ارائه میشوند.

3-1-2- طرح‌هاي پژوهشي کاربردی فناورانه:

ویژگی اين طرح‌ها ایجاد فناوری در راستای حل مشکلات صنعت و ارتقای رفاه جامعه به صورتی نوآورانه است. ماحصل این طرحها معمولاً به صورت ثبت اختراع و پتنتهای بین المللی ارائه میشوند.

3-1-3- طرح‌هاي پژوهشي کاربردی محصول محور:

اين طرح‌ها به منظور دستيابي به دانش فني و توليد نمونه‌اي از کالاها و خدمات دانش بنیان ارائه مي‌شوند. شاخصه اصلی شناسایی این طرحها، هدفگذاری تأمین یکی از نیازهای اشاره شده در سند "فهرست خدمات و کالاهای دانش بنیان" تدوین شده توسط "کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا" است. همچنین محصولاتی که رافع یکی از مشکلات صنعت باشند و خروجی آنها منجر به انعقاد یک قرارداد طرح خارج از دانشگاه خواهد شد در این دسته قرار میگیرند. علاوه بر این، ستاپهای پژوهشی و نمونه اولیه محصولات با قابلیت تجاریسازی(نرمافزار و سختافزار) به عنوان تعهد پژوهشی این دسته از طرحها قابل قبول میباشد.

تبصره 2 : در خصوص ستاپهای پژوهشی لازم است مجری طرح حداقل یک مقاله در همایشهای معتبر(طبق شرایط مندرج در آئیننامه اعزام به سفر علمی) ارائه نماید و نیز یک کارگاه آموزشی جهت معرفی ستاپ برای اعضای هیأت علمی و دانشجویان گروه آموزشی مربوطه برگزار نماید. ارائه تأییدیه گروه در خصوص برگزاری کارگاه الزامی است.

تبصره 3: در خصوص نمونه اولیه محصولات با قابلیت تجاریسازی( نرم افزاری و سخت افزاری)، پروپوزال طرح به عنوان واحد فناور در نظر گرفته میشود و این دسته از طرحها تحت عنوان طرحپژوهشی واحد فناور شناخته میشوند که پس از تایید توسط شورای گروه و شورای دانشکده و پیش از طرح در شورای پژوهش دانشگاه میبایست توسط شورای مرکز رشد دانشگاه داوری و تایید گردد. بنابراین مرجع تجاری تایید تجاریسازی، مرکز رشد دانشگاه میباشد. پس از تایید قابلیت تجاریسازی توسط مرکز رشد دانشگاه و اخذ مصوبه شورای پژوهشی و هیئت رئیسه، قرارداد طرح منعقد میگردد. ناظر و مجری طرح، جهت تعامل در خصوص روند پیشرفت پروژه به مرکز رشد معرفی میشوند. این طرحها توسط مرکز رشد دانشگاه و طبق آئیننامه مرکز رشد مورد نظارت و بررسی مداوم قرار میگیرند.

تبصره 4: در کلیه طرحهای پژوهشی متکی به اعتبار پژوهشی، سقف حقالتحقیق، معادل سقف در نظر گرفته شده موجود در آئین نامه اعتبار ویژه پژوهشی (گرنت) اعضای هیئت علمی دانشگاه که تحت عنوان "حقالتحقیق انجام طرحهای پژوهشی" در آئیننامه مذکور آمده است، میباشد. استثنائاً در خصوص نمونه اولیه محصولات نرمافزاری با قابلیت تجاریسازی، سقف مبلغ حقالتحقیق معادل سقف مبلغ گرنت و در خصوص نمونه اولیه محصولات سخت افزاری با قابلیت تجاریسازی، سقف مبلغ حقالتحقیق معادل 50 درصد مبلغ گرنت میباشد.

تبصره 5: پر واضح است که حصول نتیجه در طرحهایی که با هدف گذاری رفع یکی از مشکلات فناوری کشور تعریف میشوند به سادگی و در کوتاه مدت و ارائه یک پروپوزال یکپارچه میسر نخواهد بود. بنابراین پیشنهاد میشود که متقاضیان اجرای این طرحها به صورت فاز بندی شده مقدمات دستیابی به دانش و فناوری محصول را در قالب طرحهای بنیادی و کاربردی فناورانه کسب و سپس به منظور کاربردی نمودن نتایج آنها، اقدام به اجرای طرح پژوهشی کاربردی محصول محور نمایند.

تبصره6: طرح های پژوهشی کاربردی محصول محور با قابلیت تجاری سازی (سخت افزاری و نرم افزاری) باید به عنوان واحد فناور در مرحله پیش رشد ثبت گردند.

تبصره7: سقف کلی سالانه حمایت از طرحهای پژوهشی متکی به اعتبار پژوهشی مطابق با آئین نامه اعتبار پژوهشی سالانه است.

تبصره8: امکان تجمیع اعتبار پژوهشی برای چند عضو هیئت علمی در صورت همکاری در یک طرح وجود دارد. در این صورت باید درصد اختصاص بودجه از اعتبار پژوهشی مجری و همکاران به صورت تفکیک شده در پروپوزال طرح اعلام گردد.

تبصره9: ملاک تأمین اعتبار طرح پژوهشی از اعتبار پژوهشی هر سال این است که پروپوزال طرح در همان سال در هیئت رئیسه دانشگاه به تصویب برسد.

3-2- طرح هاي خارج از اعتبار پژوهشي (گرنت) اعضای هیئت علمی

‌3-2-1- طرح هاي پژوهشي كاربردي مسأله محور (به سفارش دانشگاه):

این طرحها علاوه بر حفظ ماهیت پژوهشی، با هدف رفع مشکلات ساختاری دانشگاه و یا ایجاد شیوهای جدید در راستای افزایش بهره وری، صرفه جویی و ... در چارچوب مقررات و سیاست های اجرایی دانشگاه و به منظور مشارکت هرچه بیشتر اعضای هیئت علمی و کارکنان در حل مسائل و مشکلات دانشگاه تعریف میشوند. واحدهاي مختلف دانشگاه مي توانند سفارش دهنده طرح هاي پژوهشي كاربردي مسأله محور باشند. اگر چه این طرح ها بايد ماهيت نوآورانه داشته باشند ولی در عین حال لازم نيست الزاماً به تولید مقاله یا گسترش مرزهاي دانش منتهي گردند. مسئوليت نظارت بر این طرحها بر عهده واحد سفارش دهنده طرح است.

تبصره10: ساخت وسایل آزمایشگاهی آموزشی و پژوهشی، تولید نرمافزارها و سامانههای یکپارچه، هوشمندسازی فرآیندها و... در دسته طرحهای پژوهشی کاربردی مسأله محور به سفارش دانشگاه قرار میگیرند.

تبصره11: در مورد طرحهای پژوهشی کاربردی مسأله محور (به سفارش دانشگاه) در صورت عدم ارائه پروپوزال توسط اعضای هیأت علمی، کارکنان دانشگاه و متقاضیان خارج دانشگاه میتوانند به طور مستقل به عنوان مجری، پروپوزال ارائه نمایند. در این موارد پیش پرداخت تابع ضوابط آئیننامه مالی و معاملاتی دانشگاه و تضمینهای مربوطه خواهد بود.

تبصره12: در خصوص طرح هاي پژوهشي كاربردي مسأله محور به سفارش دانشگاه موارد زیر بایستی رعایت گردد:

- چنانچه گروه آموزشی متقاضی رفع یکی از نیازهای خود در قالب این نوع طرح پژوهشی باشد، لازم است با ذکر دلایل برتری فنی و صرفه اقتصادی احصای آن نیاز در قالب طرح پژوهشی به جای خرید مستقیم از تأمین کننده خارج از دانشگاه، در جلسه گروه تصویب گردد. هرچند که یکی از اعضای هیأت علمی میتواند پیشنهاد دهنده این نیاز به مدیر گروه باشد، اما نباید در مصوبه گروه از فرد مشخصی به عنوان مجری نام برده شود.

- تنها ستاپهای آزمایشگاهی با ماهیت آموزشی که قابلیت سرویسدهی عمومی به کل دانشجویان و اعضای هیآت علمی را دارند (مطابق سرفصلهای مصوب آموزشی)، قابلیت مطرح شدن در این نوع طرح را دارند. بنابراین تأکید میگردد که محل تأمین بودجه ستاپها با ماهیت پژوهشی، طرحهای متکی به گرنت اعضای هیئت علمی است. لازم به ذکر است که مطابق آئیننامه مربوطه در صورتی که یک طرح پژوهشی متکی به گرنت نیاز به هزینه بالا داشته باشد و مورد نیاز چند عضو هیأت علمی باشد، ایشان میتوانند از مجموع گرنت خود برای اجرای طرح استفاده نمایند.

- اعلام نیاز طرحهای پژوهشی کاربردی مسأله محور به سفارش داخل دانشگاه پس از تصویب در شورای گروه، میبایست در شورای دانشکده و شورای پژوهشی دانشگاه نیز بررسی و تصویب گردند. سپس این نیازها توسط مدیریت امور پژوهشی به کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه اعلام عمومی میگردد. در این مرحله متقاضیان انجام طرح میبایست پروپوزال خود را از طریق سامانه پژوهشی دانشگاه ارسال نمایند.

تبصره13:  متقاضیان جذب هیئت علمی که مراحل جذب را طی نموده اما کماکان حکم ایشان ابلاغ نگردیده است، میتوانند پس از اخذ مجوز از هیئت رئیسه دانشگاه، در قالب طرح و یا همکاری پژوهشی حسب موردی که معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه برای آنها تعیین کنند، با دانشگاه همکاری نمایند.

‌3-2-2- طرح‌هاي پژوهشي کاربردی مسأله محور (به سفارش خارج دانشگاه):

اين طرح‌ها بايد به صورت شفاف بيانگر نیازها و مشکلات موجود در صنعت يا جامعه بوده و روند اجراي آنها در راستاي حل مسأله تعريف شده باشند. این طرح‌هاي در قالب قرارداد بين دانشگاه و صنعت يا سازمان متقاضی اجرا مي‌شوند. مجري طرح مي‌تواند از امكانات دانشگاه براي انجام اين طرح‌ها استفاده نمايد اما محل تأمين هزينه‌هاي اجراي طرح، صنعت يا سازمان مربوطه مي‌باشد. کلیه هزینه های این طرح ها به حساب درآمدهای اختصاصي دانشگاه صنعتی کرمانشاه واریز شده و پس از کسر بالاسری مصوب، به مجری پرداخت میگردد.

‌ماده 4: روند تصويب طرح‌هاي پژوهشي

‌4-1- روند تصویب طرحهای متکی به اعتبار پژوهشی (گرنت) اعضای هیئت علمی از طریق سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی

4-1-1- ارسال  فرم پیشنهاد طرح پژوهشی توسط متقاضی به مدیر گروه در سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
4-1-2- ارسال پیشنهاد طرح به همراه مصوبه شورای گروه توسط مدیر گروه به رئیس دانشکده

4-1-3- ارسال پیشنهاد طرح، مصوبه شورای گروه و شورای دانشکده، و نتیجه داوری توسط رئیس دانشکده به مدیریت پژوهش دانشگاه

4-1-4- تصویب طرح در شورای پژوهشی دانشگاه

4-1-5- تصویب نهایی طرح در هیئت رئیسه دانشگاه

4-1-6-ثبت طرح در سامانه سمات ملی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توسط مدیریت پژوهش دانشگاه و اخذ کد برای طرح

4-1-7- امضای قرارداد طرح مابین مجری و معاونت پژوهشی دانشگاه

تبصره14: حداکثر بازه زمانی از تاریخ تحویل پروپوزال توسط متقاضی به گروه آموزشی تا وصول پروپوزال به مدیریت پژوهشی دانشگاه 20 روز کاری است.

تبصره15: مهلت داوری پروپوزال طرح پژوهشی 5 روز کاری است و در صورت عدم ارسال نتیجه داوری ظرف این مدت توسط داور، میبایست پروپوزال توسط دانشکده به داور دیگری ارسال شود و در صورت تکرار این رویه در دفعات بعد از ارسال داوری به ایشان اجتناب نماید.

تبصره16: در صورتیکه پیشنهاد دهنده طرح نسبت به تصمیمات نهایی شورای گروه معترض باشد میتواند مراتب را به شورای پژوهشی دانشکده و در صورت اعتراض به تصمیم شورای پژوهشی دانشکده، مراتب را به شورای پژوهشی دانشگاه به صورت کتبی (از طریق اتوماسیون اداری دانشگاه) و با ذکر دلیل اعلام نماید.

تبصره17: در صورت اعتراض مجری طرح به نتیجه داوری پروپوزال، دانشکده مجاز است در صورت نیاز پروپوزال را برای داور دوم و در صورت تناقض نظر دو داور به داور سوم ارسال نماید و مجموع نظرات داوران مبنای تأیید یا رد پروپوزال خواهد بود.

تبصره18: در مورد طرح های با اعتبار 5 میلیون ریال و کمتر از آن، نظر شورای گروه و شورای دانشکده، به عنوان داوری طرح محسوب ميشود. البته در صورت درخواست رئیس دانشکده طرح توسط مدیریت پژوهش و فناوری به داور ارسال میشود.

4-2- روند تصویب طرح‌هاي پژوهشي کاربردی مسأله محور (به سفارش دانشگاه)

4-2-1- ارسال پیشنهاد طرح پژوهشی توسط متقاضی به مدیر گروه از طریق سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی

4-2-2- ارسال پیشنهاد طرح توسط مدیر گروه به رئیس دانشکده

4-2-3- ارسال پیشنهاد طرح توسط رئیس دانشکده به مدیریت پژوهش دانشگاه

4-2-4- ارسال پیشنهاد طرح توسط مدیریت پژوهش دانشگاه به بخشهای ذیربط دانشگاه جهت بررسی و اظهار نظر کارشناسی

4-2-5- ارسال پیشنهاد طرح توسط مدیریت پژوهش دانشگاه به داوری (در موارد خاص)

4-2-6- تصویب طرح در شورای پژوهشی دانشگاه

4-2-7- تصویب نهایی طرح در هیئت رئیسه دانشگاه

4-2-8- تعیین ناظر و نحوه نظارت واحد سفارش دهنده

4-2-9- امضای قرارداد طرح توسط مجری، ناظر و معاونت پژوهشی دانشگاه

4-3- روند تصویب طرح‌هاي پژوهشي کاربردی مسأله محور (به سفارش خارج دانشگاه):

4-3-1- تهيه پيشنويس قرارداد مجري طرح با سازمان يا صنعت مربوطه

4-3-2- عرضه قرارداد مذكور به معاونت پژوهشی دانشگاه

4-3-3- بررسی قرارداد توسط مشاور امور حقوقی و قراردادهای دانشگاه

4-3-4- امضای قرارداد داخلی بین عضو هیئت علمی و معاونت پژوهشی دانشگاه

4-3-5- امضای قرارداد با سفارش دهنده طرح توسط معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه

ماده 5- ضوابط اجراي طرح پژوهشي

‌5-1- تاريخ در نظر گرفته شده برای شروع طرح، تاریخ انعقاد قرارداد طرح میباشد.

5-2- هر عضو هيأت علمي همزمان مي‌تواند حداکثر دو طرح پژوهشي از طرح هاي متكي به اعتبار پژوهشی در دست اجرا داشته باشد.

5-3- ‌عضو هيأت علمي در حال مأموريت، تحصيل و يا فرصت مطالعاتي نمي‌تواند نسبت به ارائه طرح پژوهشي جديد اقدام نمايد.

5-4- درخواست تمدید، انصراف و ارائه گزارشات دورهای و نهایی مجری طرحها باید صرفاً از طریق سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی ارسال شود.

5-5- طرح‌هاي پژوهشي مي‌توانند از پايان‌نامه‌هاي تحصيلات تكميلي حمايت نمايند. در اين صورت طرح و پايان‌نامه بايد مكمل يكديگر بوده و فاقد همپوشاني، در اهداف اصلي طرح باشند. تشخيص عدم همپوشاني طرح و پايان نامه بر عهده گروه آموزشي و شوراي پژوهشی دانشكده ميباشد.

5-6- تغيير در مفاد پروپوزال طرح در موارد استثنايي منوط به ارسال درخواست و توجيه كتبي مجري از طریق اتوماسیون اداری و تصويب در شوراي پژوهشی دانشگاه خواهد بود.

5-7- در اجرای طرح، مشارکت سایر سازمانها و ارگانها با هماهنگی معاونت پژوهشی دانشگاه بلامانع است. در این صورت مجری میبایست به همراه پیشنهاد طرح، نامه اعلام میزان مشارکت مالی سازمانهای مربوطه را ضمیمه کند. پروژه های مشترک باید قبل از طرح در شورای پژوهشی دانشگاه به تأیید دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه جهت پیگیری امور انعقاد قرارداد با سازمان مربوطه برسد.

5-8- همکاری در طرح پژوهشی خارج از دانشگاه که مجری طرح از دانشگاه صنعتی کرمانشاه نباشد و دانشگاه هیچگونه ارتباطی با طرح نداشته باشد فاقد امتیاز پژوهشی میباشد.

5-9- در مقالات مستخرج از طرحهای پژوهشی اعضای هیئت علمی که به عنوان تعهد طرح پژوهشی ارائه میگردند در صورتی که طرح از حمایت مالی کامل دانشگاه برخوردار بوده و تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه و سایر سازمانها و یا دانشگاهها جهت انجام طرح پژوهشی وجود نداشته باشد، در قسمت Acknowledgment مقاله تنها نام دانشگاه صنعتی کرمانشاه به فرمتی که در آئین نامه و قرارداد ذکر گردیده نوشته شود.

5-10- کلیه طرحهای داخل دانشگاه، خارج دانشگاه و طرحهای پایاننامه تحصیلات تکمیلی تجربی که منجر به ساخت و یا تولید نرمافزار میگردند، به مدت یک سال ملزم به شرکت در کلیه نمایشگاههای دانشگاه باشند. در صورت عدم امکان جابجایی محصول تولید شده، مجری موظف است فیلمی را از طرح مربوطه تهیه و جهت شرکت در نمایشگاه ارسال نماید. همچنین مجریان محترم که طرحهای آنها مشمول این بند میباشد، بایستی یک نفر را جهت معرفی محصول در طول مدت نمایشگاه معرفی و یا خود شخصاً در محل حضور یابند.

5-11- کلیه طرحهای پژوهشی داخلی دانشگاه باید پس از اخذ مصوبه هیئت رئیسه در سامانه سمات ثبت گردند و عقد قرارداد با مجری طرح مستلزم تایید طرح در سامانه سمات و اخذ کد طرح از این سامانه می باشد.

5-12-نیاز به ارائه نسخه صحافی شده گزارش پایانی طرحهای پژوهشی نمیباشد.

5-13- اعضای هیئت علمی در صورت داوری یک طرح پژوهشی، میبایست بررسی نمایند که طرح پیشنهادی با پایان نامه های موجود در سامانه همانندجو همپوشانی نداشته باشد.

ماده 6- تعهدات طرح‌هاي پژوهشي

‌6-1- طرح‌هاي پژوهشي متکی به اعتبار پژوهشی اعضای هیئت علمی

تعهدات طرحهای پژوهشی متکی به اعتبار پژوهشی با توجه به مبلغ طرح، بر اساس جدول تعهدات پژوهشی (جدول1) تعیین میشود.

جدول1: تعهدات معادل طرحهای پژوهشی متکی به اعتبار پژوهشی اعضای هیئت علمی

| ردیف | فعالیت پژوهشی | اعتبار پژوهشی معادل (Gbasic ضریب حسب بر) |
| --- | --- | --- |
| 1 | ثبت شرکت دانش بنیان نوپا | 1 |
| 2 | ثبت پتنت در مراجع معتبر بین المللی | 1 |
| 3 | ثبت اختراع با تأییدیه علمی مراجع معتبر داخلی | 1 |
| 4 | ثبت اختراع در مراجع معتبر داخل کشور | 50/0 |
| 5 | مقاله ISI نمایه شده در JCR (Q1) | 2/1 |
| 6 | مقاله ISI نمایه شده در JCR (Q2) | 1 |
| 7 | مقاله ISI نمایه شده در JCR (Q3) | 9/0 |
| 8 | مقاله ISI نمایه شده در JCR (Q4) | 8/0 |
| 9 | مقاله ISC و علمی پژوهشی مورد تایید وزارتین | 8/0 |
| 10 | مقاله علمی- پژوهشی دارای مجوز از وزارت علوم | 6/0 |
| 11 | مقاله ISC | 4/0 |
| 12 | مقاله Scopus یا ISI بدون IF | 4/0 |
| 12 | مقالات ارائه شده در همایشهای معتبر خارجی | 2/0 |
| 13 | مقالات ارائه شده در همایشهای معتبر داخلی (ISC و مورد تأیید وزارتین) | 1/0 |
| 14 | انعقاد قرارداد طرح پژوهشی خارج از دانشگاه | قرارداد مبلغ2Gbasic |
| 15 | ایجاد ارتباطات مؤثر بینالمللی در راستای ارتقای سطح دانشگاه با ارائه مستندات (در خصوص طرحهای مشترک با پژوهشگران خارجی) | تا 1، بسته به نظر شورای پژوهش دانشگاه |

تبصره19: در صورت دریافت نامه پذیرش قطعی چاپ مقاله، مجری میتواند ضمن دریافت 90 درصد هزینه کل طرح نسبت به تسویه مشروط طرح اقدام نماید. 10 درصد انتهای قرارداد منوط به چاپ مقاله (خوردن شماره صفحه و یا DOI ) است. در صورت اختتام مشروط، طرح جزء محدودیت بند 2 ماده 5 محسوب نخواهد شد.

تبصره20: مجموع تعهدات پژوهشی معادل جهت تسویه طرح باید مساوی و یا بیشتر از مبلغ طرح باشند. در صورت ارائه تعهدات معادل کمتر از مبلغ کل طرح، مجری میتواند درخواست تسویه طرح تا سقف مبلغ معادل تعهدات پژوهشی ارائه شده را بنماید.

تبصره21: اعتبار پژوهشی معادل برای فعالیتهایی که با همکاری دانشگاهها و مؤسسات معتبر خارج از کشور انجام شوند، شامل ضریب افزایشی 5/1 خواهد شد. ذکر آدرس دانشگاه/مؤسسه مربوطه در فعالیت پژوهشی ارائه شده الزامی است.

6-2- تعهدات طرح‌هاي پژوهشي کاربردی مسأله محور (به سفارش دانشگاه)

این طرحها جهت تسویه نیاز به ارائه تعهدات پژوهشی شامل مقالات و ثبت اختراع ندارند و در صورت تأیید ناظر طرح و ابلاغ نامه اعلام رضایت سفارش دهنده طرح این طرحها قابل تسویه هستند.

6-3- تعهدات طرح‌هاي پژوهشي کاربردی مسأله محور (به سفارش خارج دانشگاه)

‌ تعهدات طرح‌هاي پژوهشي کاربردی مسأله محور (به سفارش خارج دانشگاه) تابع قرارداد بین مجری و کارفرمای طرح است و نیازی به ارائه تعهدات پژوهشی به دانشگاه توسط مجری طرح نیست.

ماده 7: مدت اجرا، تمديد يا لغو قرارداد

7-1- مدت اجراي طرح‌ پژوهشي در ابتداي پيشنهاد طرح و به درخواست مجري و تصويب شوراي پژوهشی دانشگاه تعيين مي‌گردد. سقف زمانی پیشنهادی اجرای طرح پژوهشی 12 ماه است. در صورتی که طول اجرای طرح بیش از 12 ماه باشد طرح باید توسط متقاضی به صورت طرحهای جداگانه به چند فاز شکسته شود.

7-2- طرح‌هاي پژوهشي بايد در موعد مقرر و بر اساس زمان بندي اعلام شده در پروپوزال مربوطه به اتمام برسند. در صورتی که طرح پژوهشی در موعد مقرر به اتمام نرسیده باشد، با درخواست کتبی مجری از طریق سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی حداقل يك ماه قبل از اتمام مدت زمان اجراي آن با رعايت مفاد زير قابل تمديد خواهد بود:

موافقت با درخواست تمديد براي بار اول حداكثر به مدت 3 ماه ضمن ارائه گزارش پيشرفت كار و ارائه دلايل توجيهي و با تأييد مدیر پژوهشي دانشگاه امكان‌پذير خواهد بود. تمديد براي دفعات بیشتر ضمن ارائه گزارش پيشرفت كار و ارائه مستندات ارسال مقالات (submit) و مستندات انجام مراحل ثبت اختراع یا ثبت شرکت دانش بنیان نوپا (طرحهای متکی به گرنت)، یا نامه رضایت ناظر و سفارش دهنده طرح از مراحل انجام شده تا کنون (طرحهای به سفارش دانشگاه) و ارائه دلايل توجيهي و با تأييد شورای پژوهشي دانشگاه امكان‌پذير خواهد بود.

7-3- در صورت توقف در اجرای طرح و عدم امکان اتمام طرح به تشخیص مجری، مجری موظف است ضمن اعلام کتبی دلایل توجیهی موضوع را به شورای پژوهشی دانشگاه اعلام نماید. در این گونه موارد مجری هیچگونه حقی نسبت به قسمت انجام شده از طرح نداشته و شورای پژوهشی مجاز است ادامه کار را به پژوهشگر دیگری واگذار نماید. در صورتی که دلایل توقف طرح توسط شورای پژوهشی دانشگاه موجه تشخیص داده شود مجری باید کلیه نتایج و اطلاعات بدست آمده را در اختیار معاونت پژوهشی قرار داده و مانده وجوه دریافتی را مسترد دارد. در صورتی که دلایل توقف طرح توسط شورای پژوهشی دانشگاه موجه تشخیص داده نشود مجری باید علاوه بر ارائه کلیه اطلاعات و دستاوردهای پژوهشی و باز پرداخت کلیه وجوه دریافتی، خسارات وارده را نیز جبران نماید.

7-4- در صورتي كه مدت زمان اجرای طرح پژوهشی به پایان رسیده باشد و مجری درخواست کتبی برای تمدید زمان اجرای و یا درخواست توقف طرح را ارائه نکرده باشد، به ازای هر ماه تاخیر در اتمام طرح، پنج درصد از کل مبلغ قرارداد به عنوان جریمه دیرکرد کسر میشود. در صورت ادامه تأخیر تا سه ماه، مدیریت پژوهشی دانشگاه با تأیید شورای پژوهشی دانشگاه مجاز است قرارداد طرح را لغو نماید و مجری موظف است بنا به تشخیص شورای پژوهشی دانشگاه تمام یا قسمتی از مبالغ دریافتی و خسارات وارده به دانشگاه را به صورت جریمه، نقداً پرداخت نماید، و یا از حقوق ماهیانه مجری کسر و به حساب دانشگاه واریز خواهد شد.

7-5- تاریخ شروع قرارداد از زمان اخذ مصوبه هیأت رئیسه میباشد اما در صورت درخواست مجری و پس از اخذ مصوبه هیأت رئیسه و کد سمات برای طرح پژوهشی، تاریخ شروع قرارداد انجام طرح پژوهشی میتواند از زمان تاریخ تصویب پروپوزال طرح پژوهشی در شورای گروه آموزشی مربوطه در نظر گرفته شود.

تبصره22: مرجع تعیین خسارات وارده شورای پژوهشی دانشگاه و تأیید هیئت رئیسه دانشگاه است.

ماده8- نحوه پرداخت

‌8-1- پرداخت مبلغ قرارداد طرح‌هاي پژوهشي متکی به اعتبار پژوهشی اعضای هیئت علمی و به سفارش دانشگاه

نحوه پیش پرداخت و تسویه نهایی هزینههای طرحهای پژوهشی متکی به اعتبار پژوهشی اعضای هیات علمی و طرحهای پژوهشی کاربردی تقاضامحور (به سفارش دانشگاه) مطابق با ضوابط مالی دانشگاه و مصوبات هیأت رئیسه دانشگاه در زمان تصویب طرح است.

‌

‌8-2- پرداخت مبلغ قرارداد طرح‌هاي پژوهشي کاربردی مسأله محور (به سفارش خارج دانشگاه)

دانشگاه پس از واريز هر بخش بودجهی طرح از طرف کارفرما به حساب دانشگاه، با كسر حق بالاسري موظف است ظرف 7 روز كاري بودجه را در اختیار مجری طرح قرار دهد.

ماده 9-ضوابط مالی هزینه کرد

9-1- فرم درخواست خريد و انجام کار دانشگاه باید برای تمام هزینهها تکمیل شود. در این فرمها باید مجری طرح به عنوان درخواست دهنده و مدیر گروه آموزشی مربوطه به عنوان مدیر واحد معرفی شوند. تاریخ فرم درخواست خرید باید قبل از تاریخ اولین فاکتور هزینه اعلام شده در این فرم و تاریخ فرم درخواست انجام کار  باید بعد از تاریخ آخرین فاکتور هزینه اعلام شده در آن باشد.

9-2- در کلیه خريدها مسئولیت رعایت ضوابط تصریح شده در آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه بر عهده مجری طرح است.

9-3- جهت سرعت بخشيدن به تنظيم اسناد هزينه توصيه میشود تا کلیهی هزینههای طرح با دریافت راهنمایی از كارپرداز دانشگاه خريدارى شود و عيناً به رؤيت امين اموال دانشگاه برسد.

9-4- در مورد فاکتورهای ارائه شده توسط مجری جهت تسویه طرح، نکات زیر مد نظر قرار گیرد:

- فاکتور باید دارای تاریخ، مهر و امضای زنده فروشنده و امضای خریدار باشد. بنابراین کپی فاکتور دارای اعتبار نیست.

نسخهی الکترونیکی فاکتورها و فیشهای بانکی فاقد اعتبار است و در موارد خاص که تنها امکان پرداخت اینترنتی وجود دارد باید به تأیید ریاست دانشگاه و یا معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه برسد.

- پیش فاکتور و نیز فاکتورهایی که وجه آنها پرداخت نشده باشد پذیرفته نمی شود. قید شماره حساب در فاکتور برای واریز وجه به منزله پیش فاکتور بودن آن است.

- آرم، آدرس، تلفن و کد مالیاتی فروشگاه و یا نام فروشنده، شماره تلفن، آدرس و کد ملی وی باید روی فاکتور قید شده باشد.

- فاکتور باید خوانا، فاقد هرگونه قلم خوردگی و لاک گرفتگی باشد.

- فاکتور هایی که مبلغ آنها سی و دو میلیون و پانصد هزار ریال و بیشتر باشد، باید تا انتهای همان سال با هماهنگی کارشناس مالی پژوهش به اداره دارایی معرفی شده باشند.

- ارائه گواهی ثبت مالیاتی (دارای اعتبار در بازه صدور فاکتور) برای فاکتورهای مشمول مالیات بر ارزش افزوده ضروری است. در غیر این صورت مبلغ مالیات برارزش افزوده کسر و مابقی پرداخت می شود.

- جمع مبلغ فاکتور به حروف نوشته شود (به خصوص در مورد فاکتورهای دست نویس).

- فاکتور باید به نام "دانشگاه صنعتی کرمانشاه"، مجری یا همکاران طرح صادر شود.

- خریدار میبایست پشت فاکتورها را با نگارش عبارت "مورد تأیید است" امضا کند.

ماده 10- فرآیند تسويه طرح

10-1- فرآیند تسویه طرح‌هاي پژوهشي متکی به اعتبار پژوهشی اعضای هیئت علمی:

10-1-1- درخواست داوری نهایی طرح توسط مجری به انضمام فایل گزارش نهایی طرح، و فایل تعهدات پژوهشی (فایل متن کامل مقالات، تصویر گواهی ثبت اختراع، تصویر گواهی ثبت شرکت دانش بنیان نوپا) در سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی

10-1-2- ارسال گزارش نهایی به صورت .docx و .PDF ، مستندات تعهدات پژوهشی(فایل متن کامل مقالات، تصویر گواهی ثبت اختراع، تصویر گواهی ثبت شرکت دانش بنیان نوپا)، فایل بروشور طرح و فایل پوستر طرح به داور.

10-1-3- اعلام اصلاحات احتمالی مد نظر داور به مجری و انجام اصلاحات توسط ایشان

10-1-4- تأیید گزارش نهایی و تعهدات پژوهشی و اعلام به مجری

10-1-5- تحویل فرم درخواست تسویه طرح توسط مجری به مدیر گروه آموزشی به انضمام اصل فاکتورها، فرم دریافت حقالتحقیق و مستندات مالی

10-1-6- تأیید مدارک طرح توسط مدیر گروه و ارسال به رئیس دانشکده

10-1-7- تأیید مدارک طرح توسط رئیس دانشکده و ارسال به مدیریت پژوهش و فناوری دانشگاه

10-1-8- تأیید مدارک طرح توسط مدیریت پژوهش و فناوری دانشگاه

10-1-9- صدور گواهی اختتام طرح توسط مدیریت پژوهش و فناوری دانشگاه و ارسال به مجری و همکاران طرح

تبصره23: برای تسویه طرح تنها تعهدات پژوهشی مستخرج از نتایج همان طرح قابل قبول است. بنابراین در تعهدات ارائه شده فقط درج نام مجری و همکاران طرح مجاز است.

تبصره24: در مورد کلیه تعهدات ارائه شده جهت تسویه طرح پژوهشی، آدرس دانشگاه به عنوان محل انجام طرح پژوهشي به عنوان تنها آدرس مجري در مقاله درج شود. در صورت داشتن آدرس دوگانه مجری (به استثنای طرحهای مشترک)، تعهدات پژوهشی قابل پذیرش نیست.

تبصره25: ذكر حمايت مالي در مقالات منتج از طرح پژوهشي به صورت زيرلازم است:

«این تحقیق در قالب طرح پژوهشی شماره ....... با استفاده از اعتبارات پژوهشی دانشگاه صنعتی کرمانشاه انجام شده است.»

Authors would like to acknowledge the financial support of Kermanshah University of Technology for this research under grant number...

10-2- فرآیند تسویه طرح‌هاي پژوهشي کاربردی مسأله محور (به سفارش دانشگاه):

10-2-1- درخواست داوری طرح توسط مجری به انضمام فایل گزارش نهایی در سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی

10-2-2-ارسال گزارش نهایی به صورت .docx و .PDF ، فایل متن کامل مقالات در صورت وجود مقاله، فایل بروشور طرح و فایل پوستر طرح به ناظر و داور

10-2-3- اعلام اصلاحات احتمالی مدنظر ناظر و داور به مجری و انجام اصلاحات توسط ایشان

10-2-4- تأیید گزارش نهایی و اعلام به مجری

10-2-5- تحویل فرم درخواست تسویه طرح توسط مجری به مدیر گروه آموزشی به انضمام اصل فاکتورها، فرم دریافت حقالتحقیق و مستندات مالی

10-2-6- تأیید مدارک طرح توسط مدیر گروه و ارسال به رئیس دانشکده

10-2-7- تأیید مدارک طرح توسط رئیس دانشکده و ارسال به مدیریت پژوهش و فناوری دانشگاه

10-2-8- تأیید مدارک طرح توسط مدیریت پژوهش و فناوری دانشگاه

10-2-9- صدور گواهی اختتام طرح توسط مدیریت پژوهش و فناوری دانشگاه و ارسال به مجری و همکاران طرح

تبصره26: تجهیزاتی که در روند اجرای طرح پژوهشی از محل اعتبارات پژوهشي دانشگاه صنعتی کرمانشاه خریداری می‌شوند، جزء اموال دانشگاه بوده و بايد امكان استفاده ساير اعضای هیئت علمی دانشگاه از آنها فراهم شود. البته در حین اجرای طرح اولویت استفاده با مجری و همکاران طرح است.

تبصره27: کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط به نتایج حاصل از طرح پژوهشی متعلق به دانشگاه صنعتی کرمانشاه است. همچنین هر گونه درآمد ناشي از اجراي طرحهاي پژوهشي متعلق به دانشگاه خواهد بود و دانشگاه مي‌تواند قسمتي از درآمد حاصله را طبق قراردادی به مجري پرداخت نمايد.

10-3- فرآیند تسویه طرح‌هاي پژوهشي کاربردی مسأله محور (به سفارش خارج دانشگاه):

10-3-1- برگزاری سخنراني پس از انجام طرح در دانشكده مربوطه توسط مجری طرح با حضور مدير، اعضاي هيأت علمي و دانشجويان گروه آموزشي، رئیس دانشكده و نماینده دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه جهت انتقال تجربیات اجرای طرح

10-3-2- تحویل درخواست تسویه طرح توسط مجری به مدیر گروه آموزشی به انضمام گزارش طرح صحافی شده، لوح فشرده اطلاعات طرح شامل فایل گزارش نهایی به صورت .docx و .PDF، فایل تصویر نامه خاتمه طرح توسط کارفرما، فایل تصویر گواهی حسن انجام کار (در صورت صدور)، فایل ارائه جلسه سخنرانی، فایل بروشور طرح و فایل پوستر طرح.

10-3-3- ارسال مدارک طرح توسط مدیر گروه به رئیس دانشکده

10-3-4- ارسال مدارک طرح توسط رئیس دانشکده به مدیریت ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه

10-3-5- صدور گواهی اختتام طرح توسط مدیریت ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه و ارسال به مجری و همکاران طرح